## Hoja1
| Tiempo |  | Diferencia de tiempo
Etapa | Estimado | Real | Minutos | Porcentaje
Plan | 90 | 103 | 13 | 14.444
Diseño | 30 | 33 | 3 | 10
Codificación | 40 | 66 | 26 | 65
Compilado | 1 | 1 | 0 | 0
Pruebas | 30 | 45 | 15 | 50
P.M | 40 | 54 | 14 | 35
Total | 231 | 302 | 71 | 30.736